## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
tạo Api | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 100% | Phát |  | 2026-04-27 | 100% | Phát | -tạo API mock
layout HTML (Admin) | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 100% | Phát |  | 2026-04-27 | 100% | Phát | - dàn layout trang admin
JS (ADMIN) | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 100% | Phát |  | 2026-04-27 | 100% | Phát | -thêm js cho trang admin thêm xóa sửa,sort -thêm js nút xóa tạo mới cập nhật cho form -cập nhật thông tin data sản phẩm
[Customer] Hoàn thành giao diện trang Home. | 04/21 | 04/21 | 100% | Vi |  | 04/21 | 100% | Vi | Gồm 2 button cho 2 role: Customer và Admin.
[Customer] Hoàn thành giao diện trang hiển thị sản phẩm và filter. | 04/21 | 04/21 | 100% | Vi |  | 04/21 | 100% | Vi | - Hiển thị tất cả sản phẩm. - Phân trang, mỗi trang hiển thị 6 sản phẩm. - Filter theo loại, giá sản phẩm.
[Customer] Hoàn thành giao diện chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | 04/22 | 04/22 | 100% | Vi |  | 04/22 | 100% | Vi | - Cho phép thêm, xóa, sửa đổi số lượng sản phẩm. - Xem tóm tắt đơn hàng.
[Customer] Hoàn thành giao diện chi tiết sản phẩm. | 04/22 | 04/22 | 100% | Vi |  | 04/22 | 100% | Vi | Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm: ảnh, tên, loại, các thông số kĩ thuật, mô tả.
[Customer] Hoàn thành giao diện chức năng thanh toán. | 04/22 | 04/27 | 100% | Vi |  | 04/27 | 100% | Vi | Gồm 2 phần, Thông tin khách hàng và Thanh toán. - Thông tin khách hàng: Cho phép điền thông tin về khách hàng và hình thức nhận hàng. - Thanh toán: Cho phép chọn hình thức thanh toán (Tiền mặt, chuyển khoản, thẻ).